| 財團法人國防工業發展基金會委託研究期程規劃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工作項目 | 開始日期 | 完成日期 | 備考 |
| 1 | 擬訂年度實施計畫 | 107/10/01 | 107/11/30 |  |
| 2 | 公告實施計畫及新興案受理申請 | 107/12/1 | 108/4/30 |  |
| 3 | 董事會核定次年度工作計畫及預算需求 | 108/05/01 | 108/5/31 |  |
| 4 | 審查委員會審查及董事長核定審查結果 | 108/06/01 | 108/10/31 |  |
| 5 | 委託單位合約簽署 | 108/11/1 | 108/11/20 |  |
| 6 | 計畫籌備 | 108/11/21 | 108/11/30 |  |
| 7 | 合作單位契約書簽署 | 108/12/1 | 108/12/31 |  |
| 8 | 計畫執行 | 109/01/01 | 109/12/31 |  |
| 9 | 年度計畫結案 | 109/01/01 | 109/01/31 |  |
| 10 | 成果運用訪查 | 110/08/01 | 110/10/30 |  |
| 備註 | 請各提案單位於1年內納入施政計畫。 |  |  |  |

附件2