附件9

(國軍提案單位全銜)

執行○○○年度國防工業發展基金會委託研究案

管考實施計畫(參考本)

壹、依據

(內容包括：本會核定文件、合作協議書)

貳、目的

(概要說明建案目的及管考重點)

參、計畫名稱及研究人員

(研究計畫全名及其計畫主持人)

肆、執行方式

一、執行期程

(全案起迄日期、各階段應辦事項之截止日期)

二、專責小組

(人員名單、職掌，召集人須為提案單位之主官或副主官)

三、月報告提送及審查

（一）計畫主持人應於委託研究合約簽署完成後，按月提交月報告予國軍提案單位，作為後續成效評核之依據。

（二）月報告內容包括：計畫執行進度、經費支用、窒礙問題，及研究人員之實驗、會議摘要、個人心得、發明與創意等事項。

（三）管考方式：(請依各單位公文核決程序修正)

1.月報告應於每月○○日前，經計畫主持人簽章後，函請專責小組，就計畫執行進度、研究方向及經費支用等辦理情形，審查列管；倘計畫執行情形不符原計畫申請書規劃或國防施政實需時，提案單位應敦促計畫主持人改進。

2.提送期中（末）報告應併案檢附月報告，俾利專責小組進行評審。

四、期中報告提送及審查

1.提案單位督促計畫主持人於計畫執行屆滿6個月前，將期中報告一式五份函送承辦人彙整，俾利專責小組於○○○年○○月○○日前完成書面審查。

2.審查會議：為確保研究成果符合實需，國軍提案單位應邀集專責小組成員及研究團隊召開期中報告審查會議，以瞭解計畫執行現況、期中報告內容及後續規劃等；審查會議紀錄、審查結果及期中報告(核定版)送交基金會續辦。

3.審查結果：基金會將依「書面審查」及「審查會議」等兩項辦理情形，評定期中報告審查結果。通過者即依約核撥第二、三期款；未通過者即終止研究計畫，並追回未使用之款項。

五、期末報告審查

1.督促計畫主持人應於研究計畫執行期程屆滿(○○○年12月31日)前，將期末報告及月報告一式五份函送承辦人彙整，俾利專責小組於○○○年○○月○○日前完成書面審查。

2.審查會議：國軍提案單位須於書面審查完成後，擇期邀集專責小組成員及研究團隊召開審查會議，並由國軍提案單位業管主官及計畫主持人提報計畫執行成果與備詢，及討論後續成果運用規劃事宜。

3.審查結果：基金會將依「書面審查」及「審查會議」等兩項辦理情形，評定期末報告審查結果。通過者即核撥期末尾款；未通過者，將簽請權責長官議處相關失職人員，並追回未使用之款項。

六、成果運用

為強化成果運用效果，基金會將於本案成果移交國軍需求單位一年後，辦理「成果運用訪查」，以瞭解研究成果運用情形，並作為委託研究業務後續精進之依據。

伍、成果驗收規格

(請依個案性質及計畫申請書規劃，擬定具體、可行之驗收規範)

陸、一般規定

一、研究內容如涉及國防機密或業務上需保密事項者，由國軍提案單位負責對參與之研究團隊完成保密切結等相關事宜；參與研究人員需國軍單位協助蒐整機密資訊時，請依「國防部委託研究計畫受委託研究單位(個人)取得機密資訊作業規定」辦理。

二、專責小組成員於計畫執行期程內，因故未能配合參與審查時，請小組召集人推薦適當人選接任，並將辦理情形函知基金會。

三、國軍提案單位應確實督促計畫主持人，按基金會規定之格式、內容及期程提送月報告、期中報告及期末報告；月報告無故延遲繳交超過二次、期中報告及期末報告無故遲交或缺交者，基金會將要求國軍提案單位終止計畫執行。

(以上內容如無須規範者，請自行刪除；若有未盡事宜，則自行增列)